## 分収林管理事業(説明分）
| 分収林整備事業 |  | 資料 ３
令和3年度事業計画
URL: http://www.niigata-ringyou.jp/about/
※（ ）は、一部事業予算の前年度繰越（3月発注含む）
保育事業について、昨年度と同様に３月中旬に事業計画量及び、発注時期をホームページに掲載し、事業体への周知を行うとともに、事業体の業務の平準化が図れるように年間を通して発注を進めていきます。
HP URL: http://www.niigata-ringyou.jp/about/
１.令和3年度事業で留意頂きたい事項（選木について）
平成30年度より選木の有無で補助金単価が変わっています。
選木ありで発注をしている工事は、必ず選木前・選木作業中・選木後の写真撮影をお願いします。
ナタ目等による選木写真では、選木作業が確認できない事例が多くあります。
この場合、選木なしでの補助申請となってしまいますので、選木作業完了後には必ず
写真を撮影して頂くようお願いします。
選木テープはスズランテープでピンク、黄色、青色（水色）が写真には写りやすいです。
選木完了写真例
2.工事打合せ簿の徹底について
平成29年度より、公社から設計内容の変更等の指示がある場合のほか、請負側から設計変更の協議が必要な場合や、現場状況に疑義の生じた場合には、該当部分の作業着手前に必ず工事打合簿（参考資料1）を提出し、公社の許可を得てから作業に取り掛かるようにしたところです。
しかしながら、今年度も一部の事業体で、施工範囲の変更や、森林作業道の開設延長・法線を計画（当初契約）から変更したことを事後で報告してきた例がありました。
工事打合簿の提出が無く、公社の許可も得ていない場合には、その分の変更が認められない場合がありますので、設計内容と現地の大幅な乖離（特に設計金額の変更に係るもの）は、必ず工事打合簿をもって事前に処理をする必要があります。
なお、急ぎの場合は、事前に電話連絡による打合せをし、工事打合せ簿を提出する形で構いませんので、設計内容の変更に関わる事項は必ず事前協議をお願いします。工事打合せ簿の電子データはHPにも掲載しております。
図、工事打合簿が必要な場合の例
電子データはこちらからPDFをダウンロードしてください
例２、施業中に材の搬出が困難となる事象が発生し、
利用間伐の実施面積が減る見込みとなった場合。
例３、施業範囲の変更に伴い、森林作業道の延長を
短くし、さらに支線を１本追加施工する必要が見込まれた場合。
例１、発注した施業範囲内に補助申請の要件を
満たさないようなまとまりがある場合
（本数密度が極端に少ない、樹高が極端に低いなど）

## 打合せ簿
参考資料1
工事打合簿
公益社団法人新潟県農林公社請負条項第３条２の（１）に基づく打合せ内容を下記のとおり確認する。
団地名 |  | 作業名 |  |  | 請負者
事業地
発議者 | 発注者 ・ 請負者 |  |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 | 指示 ・ 協議 ・ 通知 ・ 承諾 ・ 報告 ・ その他 （ ） ←該当項目を丸で囲む
内容 ：
処 理 ・ 回 答 | 発注者 | 上記について 指示 ・ 承諾 ・ 協議 ・ 通知 ・ 受理 ・ その他 （ ） します。
| 請負者 | 上記について 了解 ・ 協議 ・ 提出 ・ 報告 ・ 届出 ・ その他 （ ） します。
令和 年 月 日 |  |  | 林政部長 | 森林・林業課長 | 監督員 |  |  | 現 場 代理人
Note on J47: 押印後、2部提出する。 公社で処理・回答結果を記載後、1部返却。
現場代理人以外の押印も可能です

## R3事業量
地域機関名 | 団地番号 | 団地名 | 植栽 年度 | 事業量 （面積） | 事業量 （延長） | 申請細目 | 発注細目 | 発注時期 | 契約番号 | 工期
①村上 | 1581010 | 大沢 | S49,50 | 5.05 |  | 間伐 | 利用間伐 | 6月
①村上 | 1581010 | 大沢 | 27120 | 1.34 |  | 間伐 | 切捨間伐
①村上 | 1581010 | 大沢 |  |  | 300 | 森林作業道（間伐） | 森林作業道 | 6月
①村上 | 1581020 | 八ツ口 | 28581 | 4.5 |  | 間伐 | 利用間伐 | 3月
①村上 | 1581020 | 八ツ口 |  |  | 300 | 森林作業道（間伐） | 森林作業道 | 3月
①村上 | 1581031 | 土沢第2 | 28946 | 5.07 |  | 保育間伐 | 除間伐 | 3月
①村上 | 1581100 | 水頭沢 | 35156 | 1.86 |  | 枝打ち | 枝打～４ | 3月
①村上 | 1585271 | 今川第2 | H5,6,7 | 4.48 |  | 保育間伐 | 除間伐 | 3月
②津川 | 2381062 | 角島第3 | 29677 | 3.25 |  | 間伐 | 利用間伐 | 7月
②津川 | 2381062 | 角島第3 |  |  | 650 | 森林作業道（間伐） | 森林作業道
②津川 | 2381100 | 軽井沢 | 31503 | 9.3 |  | 間伐 | 利用間伐 | 3月
②津川 | 2381100 | 軽井沢 |  |  | 1681 | 森林作業道（間伐） | 森林作業道 | 3月
②津川 | 2381101 | 軽井沢第2 | 31503 | 0.66 |  | 間伐 | 利用間伐 | 3月
②津川 | 2381101 | 軽井沢第2 |  |  | 119 | 森林作業道（間伐） | 森林作業道 | 3月
②津川 | 2381140 | 沼田 | H13,14 | 3.7 |  | 保育間伐 | 除間伐 | 3月 | 津3-1 | 2021-07-30 | 2021-03-08
②津川 | 2381140 | 沼田 | H13,14 | 3.7 |  | 枝打ち | 枝打～４ | 9月
②津川 | 2382151 | 土倉第2 | H9,10 | 8.76 |  | 保育間伐 | 除間伐 | 済 | 津2-9 | 2021-06-30
②津川 | 2383270 | 大ソバ谷 | 35521 | 3.66 |  | 除伐 | 除間伐 | 6月
②津川 | 2383270 | 大ソバ谷 | 35521 | 3.66 |  | 枝打ち | 枝打～４ | 9月
②津川 | 2383094 | 室谷第5 | H11,12 | 4.5 |  | 除伐 | 除伐 | 7月
②津川 | 2383094 | 室谷第5 | H11,12 | 4.5 |  | 枝打ち | 枝打～２ | 9月
②津川 | 2384070 | 谷沢 | S49,50 | 0.72 |  | 間伐 | 利用間伐 | 済 | 津2-10 | 2021-11-30
②津川 | 2384070 | 谷沢 |  |  | 100 | 森林作業道（間伐） | 森林作業道 | 済
②津川 | 2384071 | 谷沢第2 | 29677 | 2.75 |  | 間伐 | 利用間伐 | 済 | 津2-10 | 2021-11-30
②津川 | 2384071 | 谷沢第2 |  |  | 200 | 森林作業道（間伐） | 森林作業道 | 済
②津川 | 2384110 | 五十島 |  |  | 1000 | 林業専用道（規格相当） | 林業専用道 | 3月
③新潟 | 3206061 | 中屋敷第2 | 35886 | 4.2 |  | 保育間伐 | 除間伐 | 3月
③新潟 | 3206090 | 田貝 | 34790 | 2.59 |  | 保育間伐 | 除間伐 | 3月
③新潟 | 3206090 | 田貝 | 34790 | 2.59 |  | 枝打ち | 枝打～４ | 9月
③新潟 | 3218050 | 大蔵 | H4,5,6 | 4.95 |  | 保育間伐 | 除間伐 | 3月
③新潟 | 3311021 | 坪穴第2 | H7,8 | 2.76 |  | 保育間伐 | 除間伐 | 3月
③新潟 | 3311041 | 夏井第2 | 34790 | 5.56 |  | 保育間伐 | 除間伐 | 7月
③新潟 | 3311100 | 須巻 | 35521 | 4.2 |  | 保育間伐 | 除間伐 | 7月
③新潟 | 3311100 | 須巻 | 35521 | 4.2 |  | 枝打ち | 枝打～４ | 9月
③新潟 | 3311101 | 須巻第2 | 35886 | 2.25 |  | 保育間伐 | 除間伐 | 7月
③新潟 | 3311101 | 須巻第2 | 35886 | 2.25 |  | 枝打ち | 枝打～４ | 9月
③新潟 | 3311090 | 先納沢 | 35156 | 4 |  | 保育間伐 | 除伐 | 3月
③新潟 | 3322100 | 笹目 | H10,11 | 1.3 |  | 枝打ち | 枝打～４ | 済 | 新2-11 | 2021-03-31
④長岡 | 4202010 | 熊上 | H6,7 | 4.69 |  | 保育間伐 | 切捨間伐 | 3月 | 長3-1 | 2021-09-30 | 2021-03-05
④長岡 | 4202020 | 水穴 | H9,10,11 | 6.45 |  | 保育間伐 | 除間伐 | 3月 | 長3-2 | 2021-11-01 | 2021-03-05
④長岡 | 4202020 | 水穴 | H9,10,11 | 6.45 |  | 枝打ち | 枝打～４ | 6月 |  |  | *
④長岡 | 4205010 | 細越 | S48,49,50 | 6.25 |  | 間伐 | 利用間伐 | 済 | 長2-13 | 2021-07-31
④長岡 | 4205010 | 細越 |  |  | 550 | 森林作業道（間伐） | 森林作業道 | 済
④長岡 | 4205021 | 水上第2 | S54,55 | 8.56 |  | 保育間伐 | 切捨間伐 | 3月 | 長3-6 | 2021-11-01 | 2021-03-08
④長岡 | 4205022 | 水上第3 | H8,9 | 5.48 |  | 枝打ち | 枝打～４ | 済 | 長2-12 | 2021-05-31
④長岡 | 4211010 | 栃窪 | S59,60 | 3 |  | 間伐 | 利用間伐
④長岡 | 4211010 | 栃窪 |  |  | 600 | 森林作業道（間伐） | 森林作業道
④長岡 | 4215120 | 九川 | H13,14 | 4.72 |  | 枝打ち | 枝打～４ | 済 | 長2-13 | 2021-05-28
④長岡 | 4215091 | 葎谷第2 | 35886 | 5.55 |  | 保育間伐 | 除間伐 | 済 | 長2-15 | 2021-05-28
④長岡 | 4362040 | 駒込 | S63,H1 | 3 |  | 間伐 | 利用間伐 | 3月 |  | 2021-08-31
④長岡 | 4362040 | 駒込 |  |  | 520 | 森林作業道（間伐） | 森林作業道
④長岡 | 4362120 | 飯田 | H12,13 | 8.3 |  | 除伐 | 除間伐 | 3月 | 長3-3 | 2021-09-30 | 2021-03-05
④長岡 | 4362120 | 飯田 | H12,13 | 8.3 |  | 枝打ち | 枝打～４ | 6月 |  |  | *
④長岡 | 4401011 | 鳥越第2 | H11,12 | 4.9 |  | 除伐 | 除間伐 | 済 | 長2-16 | 2021-05-28
④長岡 | 4401011 | 鳥越第2 | H11,12 | 4.9 |  | 枝打ち | 枝打～４ | 済
④長岡 | 4405030 | 池田 | 36982 | 1.7 |  | 保育間伐 | 除間伐 | 済 | 長2-18 | 2021-05-28
④長岡 | 4405030 | 池田 | 36982 | 1.7 |  | 枝打ち | 枝打～４ | 済
④長岡 | 4502130 | 楢沢 | H10,11 | 6.35 |  | 除伐 | 除間伐 | 済 | 長2-17 | 2021-05-28
④長岡 | 4505020 | 後谷 | 34060 | 1.28 |  | 保育間伐 | 除間伐 | 3月 | 長3-4 | 2021-12-10 | 2021-03-05
④長岡 | 4505020 | 後谷 | 34060 | 1.28 |  | 枝打ち | 枝打～４ | 6月 |  |  | *
④長岡 | 4505060 | 北ノ入 | H13,14 | 4.81 |  | 保育間伐 | 除間伐 | 5月
④長岡 | 4505060 | 北ノ入 | H13,14 | 4.81 |  | 枝打ち | 枝打～４ | 5月
④長岡 | 5208090 | 主馬殿 | 35886 | 4 |  | 保育間伐 | 除間伐 | 5月
④長岡 | 5208090 | 主馬殿 | 35886 | 4 |  | 枝打ち | 枝打～４ | 9月
④長岡 | 5441023 | 田麦山第4 | H4,5 | 3.85 |  | 保育間伐 | 除間伐 | 3月 | 長3-5 | 2021-08-31 | 2021-03-08
④長岡 | 5441023 | 田麦山第4 | H4,5 | 3.85 |  | 枝打ち | 枝打～４ | 9月
⑤南魚沼 | 5210130 | 安養寺 | S62,63 | 11.87 |  | 保育間伐 | 除間伐 | 6月
⑤南魚沼 | 5442020 | 魚野地 | H7,8 | 4.14 |  | 保育間伐 | 除間伐 | 3月 | 南3-1 | 2021-08-31 | 2021-03-08
⑤南魚沼 | 5442020 | 魚野地 | H7,8 | 4.14 |  | 枝打ち | 枝打～４ | 9月
⑤南魚沼 | 5442030 | 浦佐ツナギ | 35156 | 2.9 |  | 保育間伐 | 除間伐 | 3月 | 南3-2 | 2021-08-31 | 2021-03-08
⑤南魚沼 | 5442030 | 浦佐ツナギ | H7,8 | 3.4 |  | 枝打ち | 枝打～４ | 3月 | 南3-2 | 2021-08-31 | 2021-03-08
⑤南魚沼 | 5445120 | 米沢宮ノ沢 | 35521 | 2.93 |  | 除伐 | 除伐 | 6月
⑤南魚沼 | 5445120 | 米沢宮ノ沢 | 35521 | 2.93 |  | 枝打ち | 枝打～２ | 9月
⑤南魚沼 | 5446060 | 谷内 | 28581 | 4.5 |  | 間伐 | 利用間伐 | 6月
⑤南魚沼 | 5446060 | 谷内 |  |  | 1100 | 森林作業道（間伐） | 森林作業道
⑤南魚沼 | 5464010 | 大崎 | S50,51 | 3 |  | 間伐 | 利用間伐
⑤南魚沼 | 5464010 | 大崎 |  |  | 550 | 森林作業道（間伐） | 森林作業道
⑤南魚沼 | 5482070 | 烏帽子 | H6,7 | 5.02 |  | 保育間伐 | 除間伐 | 6月
⑤南魚沼 | 5482070 | 烏帽子 | H6,7 | 5.02 |  | 枝打ち | 枝打～４ | 9月
⑤南魚沼 | 6523020 | 田野倉 | 29312 | 4.12 |  | 間伐 | 利用間伐 | 済 | 南2-6 | 2021-08-31
⑥上越 | 6217070 | 高柳 | 35521 | 0.65 |  | 除伐 | 除間伐 | 済 | 上2-9 | 2021-06-30
⑥上越 | 6217070 | 高柳 | 35521 | 0.82 |  | 枝打ち | 枝打～４ | 済
⑥上越 | 6544060 | 鍋ケ浦第3 | 36251 | 1.83 |  | 保育間伐 | 除間伐 | 3月
⑥上越 | 6222070 | 中ノ俣 | S57,58,59 | 9 |  | 間伐 | 利用間伐
⑥上越 | 6222070 | 中ノ俣 |  |  | 1000 | 森林作業道（間伐） | 森林作業道
⑥上越 | 6544060 | 泉前田 | 35156 | 1 |  | 枝打ち | 枝打～４ | 済 | 上2-8 | 2021-03-31
⑥上越 | 6544060 | 泉前田 | 35521 | 2.91 |  | 保育間伐 | 除間伐 | 3月
⑥上越 | 6544060 | 泉前田 | 35521 | 2.9 |  | 枝打ち | 枝打～４ | 9月
⑥上越 | 6544070 | 泉吉沢 | 35521 | 0.5 |  | 枝打ち | 枝打～４ | 済 | 上2-8 | 2021-03-31
⑥上越 | 6544070 | 泉吉沢 | H9,10 | 1.45 |  | 保育間伐 | 除間伐 | 3月
⑥上越 | 6544070 | 泉吉沢 | H9,10 | 1.45 |  | 枝打ち | 枝打～４ | 9月
⑥上越 | 6548031 | 筒方第2 | H8,9 | 1.82 |  | 保育間伐 | 除間伐 | 6月
⑥上越 | 6548040 | 飯喰沢 | S63,H1,2 | 11.36 |  | 間伐 | 利用間伐 | 済 | 上2-10 | 2021-08-31
⑥上越 | 6548040 | 飯喰沢 |  |  | 1500 | 森林作業道（間伐） | 森林作業道 | 済
⑥上越 | 6549010 | 東戸野 | S54,55 | 5 |  | 間伐 | 利用間伐 | 済 | 上2-7 | 2021-08-31
⑥上越 | 6549010 | 東戸野 | S54,55 | 3 |  | 間伐 | 切捨間伐
⑥上越 | 6549010 | 東戸野 |  |  | 400 | 森林作業道（間伐） | 森林作業道 | 済
⑦糸魚川 | 7216150 | 牧山 | 30773 | 2.5 |  | 間伐 | 利用間伐 | 5月
⑦糸魚川 | 7216150 | 牧山 |  |  | 500 | 森林作業道（間伐） | 森林作業道 | 5月
⑦糸魚川 | 7216160 | 西川原 | S61,62,63 | 5 |  | 間伐 | 利用間伐 | 済 | 糸2-3 | 2021-03-31
⑦糸魚川 | 7216160 | 西川原 |  |  | 1000 | 森林作業道（間伐） | 森林作業道 | 済
⑧佐渡 | 8219070 | 城腰 | S62,63 | 7 |  | 保育間伐 | 切捨間伐 | 3月
⑧佐渡 | 8219120 | 椎 | H9,10 | 1.72 |  | 除伐 | 除間伐 | 3月
⑧佐渡 | 8601030 | 下相川 | S57,58 | 3.5 |  | 間伐 | 利用間伐 | 6月
⑧佐渡 | 8601030 | 下相川 |  |  | 450 | 森林作業道（間伐） | 森林作業道 | 6月
⑧佐渡 | 8601050 | 小川 | S59,60 | 2.5 |  | 保育間伐 | 切捨間伐 | 3月
⑧佐渡 | 8601070 | 上小川 | 32599 | 4.5 |  | 間伐 | 利用間伐 | 6月
⑧佐渡 | 8601070 | 上小川 |  |  | 650 | 森林作業道（間伐） | 森林作業道 | 6月
⑧佐渡 | 8606020 | 新町 | 31868 | 7.69 |  | 保育間伐 | 切捨間伐 | 3月
|  | 65 |  | 362.56 | 13170 |  |  | 53 | 24 | 10
1000