## 分収林管理事業(説明分）
| 分収林整備事業 |  | 資料 5
令和5年度事業計画
[5 empty] | 事業名 | 作業種 | 令和５年度計画（ha）
[5 empty] | 保育事業 | 除間伐等（つる切り含む） | 120
切捨間伐
[6 empty] | 枝打 | 26
146
[5 empty] | 事業名 | 作業種 | 令和４年度計画（ha）
３月中旬に事業計画量及び、発注時期をホームページに掲載し、皆様にお知らせするとともに事業体の業務の平準化が図れるように年間を通して発注を進めていきます。
HP URL: http://www.niigata-ringyou.jp/about/
URL: http://www.niigata-ringyou.jp/about/
※発注時期については３月時点の予定であり、現地確認を行う中で事業の追加を行うため、一覧に載っていない団地や施業を発注する場合は随時調査・確認していきます。
１.令和5年度事業で留意頂きたい事項
（1）完了写真の枚数について
工事完了届の中では完了写真の添付を求めていますが、どのような写真をどれくらい添付するかがわかりづらいというご指摘を受けたことが何度かありました。つきましては、必要な完了写真の種類・枚数の目安を記載するので、完了写真作成の際にお役立てください。
必要な完了写真の種類
団地や植栽年度が分かれている場合は写真も分けて作成してください 選木や刈り払いがあればその作業写真もお願いします
選木の有無で契約内容が変わっています。契約時には特記仕様書を確認の上、選木ありで発注をしている工事は、必ず選木前・選木作業中・選木後の写真撮影をお願いします。ナタ目等による選木写真では、選木作業が確認できない事例が多くあります。この場合、選木なしでの契約となってしまいますので、選木作業完了後には必ず写真を撮影して頂くようお願いします。選木テープはスズランテープでピンク、黄色、青色（水色）が写真には写りやすいです。
（2）間伐の完了写真
工事完了届には施業前・後の写真の添付を求めていますが、伐木がわかりづらい等の理由で再提出を求めることがあります。特に選木はその有無により契約内容が変わるので、スズランテープなどの写真に写りやすい目印をつけた状態での選木後写真の作成をお願いします。ピンク、黄色、青（水色）が写真に写りやすいです。 |  |  |  | 各事業の工事完了報告書には間伐前・間伐後（枝打ち）の前後写真の添付をお願いしておりますが、伐木がわかりにくい、枝打高がわかりにくいといったことで再提出を求めた例があります。写真の取り直し等の手間が増えないよう注意して完了写真の作成をお願いします。
間伐前写真
間伐後写真
（３）枝打ちの完了写真
枝打ちの施業後写真には遠景と近景の２種類を添付してください
施業前（遠景）
施業後(遠景） |  | 施業後(近景）
（４）施業中写真
工事完了届に添付いただく施業中の写真において、稀に安全帯やヘルメットの未装着の写真が見られ、写真の再提出をお願いした例があります。皆様の施業においては当然安全に留意し実施されていることと思いますが、写真の再提出となると二度手間になることから安全装備を装着しているかを確認のうえ提出願います。
2.工事打合せ簿の徹底について
平成29年度より、公社から設計内容の変更等の指示がある場合のほか、請負側から設計変更の協議が必要な場合や、現場状況に疑義の生じた場合には、該当部分の作業着手前に必ず工事打合簿を提出し、公社の許可を得てから作業に取り掛かるようにしたところです。
しかし、一部の事業体で、施工範囲の変更や森林作業道の開設延長・法線の変更、作業路の修繕を事後で報告してきた例がありました。
工事打合簿の提出が無く、公社の許可も得ていない場合には、その分の変更が認められない場合がありますので、設計内容と現地の大幅な乖離（特に設計金額の変更に係るもの）は、必ず工事打合簿をもって事前に処理をする必要があります。
なお、急ぎの場合は、事前に電話連絡による打合せをし、工事打合せ簿を提出する形で構いませんので、設計内容の変更に関わる事項は必ず事前協議をお願いします。工事打合せ簿の電子データはHPにも掲載しております。
図、工事打合簿が必要な場合の例
工事打合せ簿の作成例については別紙1参照
3.林業労働災害の防止について
R4年度に公社団地の間伐作業中に休業4日以上の労災が発生しました。 林業における労働災害の内最も数が多いのは立木伐倒時の被災であるため、伐倒の際には以下の点に ついて留意し、安全な施業をこころがけるようお願いします。 また、公社の請負事業の最中に事故が発生した場合は速やかに農林公社に連絡してください
留意点
・胸高直径が20ｃｍ以上の立木は伐倒の際に受け口を作る
・伐倒作業中は立木の樹高の2倍以上離れ、近づかない
・伐倒作業を行っている斜面の下側に入らない
・チェーンソーによる伐倒作業の際は必ず防護ズボンかチャップスを着用する。
電子データはこちらからPDFをダウンロードしてください
例２、施業中に材の搬出が困難となる事象が発生し、
利用間伐の実施面積が減る見込みとなった場合。
例３、施業範囲の変更に伴い、森林作業道の延長を
短くし、さらに支線を１本追加施工する必要が見込まれた場合。
例１、発注した施業範囲内に設計内容と異なるようなまとまりがある場合
（本数密度が極端に少ない、樹高が極端に低いなど）
伐倒作業中
※この図は令和３年度のものですが令和５年度のものを公開します
ポイント1
樹木全体が写っている
・施業地の状況が分かるように樹木の全体が写るように写真を撮ってください。
ポイント2
伐木対象の選木テープが写っている
・選木の有無の確認とともに、伐木対象の確認もできるため、確実に写るようにしてください。
・撮影後にテープが確認できなければ〇印などで囲んで伐木が分かるようにしてください。
ポイント3
緯度経度
・写真に埋め込まずに欄外に記入しても構いません。完了写真帳には緯度経度の記入をお願いします。
ポイント5
伐木の切株
・間伐後の確認として間伐前写真で選木した木が切られていることが確認できるように切株が写るように写真を撮ってください。
・下草等で見えない場合はあらかじめ切株が見えるようにしてから写真を撮るようにしてください。
ポイント4
同じ構図
・前後写真なので同じポイント・同じ構図で写真を撮ってください。
ポイント6
枝打する枝が枯れ枝ではない
・枯れ枝は枝打の対象には含めないため、枯れ枝でないことがわかるような写真にしてください。
ポイント9
スタッフをあて、枝打高が確認できる
・施業後の遠景写真にもスタッフをあて、枝打高が確認できるようにしてください。
ポイント7
スタッフをあて、枝打高が確認できる
・施業前の写真にもスタッフ、ポールをあて枝打高が確認できるようにしてください。
ポイント8
樹木全体が写っている
・枝打ちの写真も施業地の状況が分かるように遠景写真では樹木の全体が写るように写真を撮ってください。
ポイント10
スタッフの目盛りが確認できる
・近景写真では枝打高がスタッフの目盛りで確認できるようにしてください。
ポイント11
ヘルメット、耳栓（イヤーマフ）、防護ズボン、保護メガネなど事故防止の装備を着用している。
ポイント12
墜落制止用器具（安全帯）の装備、フックが掛けられない場合などはU字つり用胴ベルトの装備など、墜落による災害防止が図られている。
※その他の注意※
事業体の施業管理のため黒板に施業面積等を入れて写真を撮っているものも見受けられますが、誤った面積等が写り込んでいると写真の差し替えをお願いすることになるため、黒板等を写す際はお気を付けください。
例4、団地に入るための作業路が災害等で崩れており、修繕が必要になった場合
立木伐倒時の立ち入り禁止区域
円の中に入らない
災害等により通行不可
全景写真
・作業前後写真
（1haにつき1枚程度が目安）
作業種写真
・作業前後写真
・作業中写真
（1haにつき1枚程度が目安)
・測量写真（数枚）

## 口頭のみ説明 (hidden)
（2）施業時の留意事項について
R5年の分収林整備事業について、事業体の皆様には以下の点に留意していただき、より良い施業を実施できるようよろしくお願いします。特に施業地の中での同じ施業地内で伐採率がバラつきが出た場合、その後の施業に影響を与える可能性があるため、特に留意して施業を実施するようお願いします。
・施業地内で伐採率にバラつきがないようにする
・プロットは施業地の中の標準的な林況の場所で作成する
| 保育間伐 | 枝打 | 利用間伐 | 森林作業道
写真位置図 | ○(1) | ○(1) | ○(1) | ○(1)
選木前後写真 | ○(※) |  | ○(※)
施業前後写真 | ○(※) | ○(※) | ○(※) | ○(路線)
測量写真 | ○(2) | ○(2) | ○(2)
作業写真 | 伐倒(※)、枝払い(※)、玉切り(※) | 枝打(※) | 伐倒(2)、造材(2)、集材(2)、搬出(2)、椪積(2) | 掘削(2)、除根(2)、転圧(2)
※測量を実施していないときは不要（保育間伐と同時に施業した時等）
1枚

## 別紙1 (hidden)
別紙1
工事打合簿
公益社団法人新潟県農林公社請負条項第３条２の（１）に基づく打合せ内容を下記のとおり確認する。
団地名 | ○○団地 |  | 作業名 | 枝打 |  | 請負者 | ○○森林組合
事業地 | ○○市大字○○
発議者 |  | 発注者 ・ 請負者 |  |  | 発議年月日 |  | 令和 5年 3 月 17 日
発議事項 |  | 指示 ・ 協議 ・ 通知 ・ 承諾 ・ 報告 ・ その他 （ ） ←該当項目を丸で囲む
内容 ： | ○○団地の枝打について、当初は5.00haで契約していたが現地の林況がまばらなので、
現地を再度確認していただいたうえで施業範囲を再検討していただくよう協議お願いします
当初は5haで契約していたが、現地を確認したところ、林況が良くなく、
中には枝打の必要性が低い場所も含まれていたため、別添の図面のように面積の変更を協議する
処 理 ・ 回 答 |  | 発注者 | 上記について 指示 ・ 承諾 ・ 協議 ・ 通知 ・ 受理 ・ その他 （ ） します。
|  | 請負者 | 上記について 了解 ・ 協議 ・ 提出 ・ 報告 ・ 届出 ・ その他 （ ） します。
令和 年 月 日 |  |  |  | 林政部長 | 森林・林業課長 | 監督員 |  |  | 現 場 代理人
Note on J47: 押印後、2部提出する。 公社で処理・回答結果を記載後、1部返却。
現場代理人以外の押印も可能です
内容を記載し現場代理人が押印したものを２部提出してください。
公社で処理・回答したものを１部返却します。

## 打合せ簿 (hidden)
参考資料1
工事打合簿
公益社団法人新潟県農林公社請負条項第３条２の（１）に基づく打合せ内容を下記のとおり確認する。
団地名 |  | 作業名 |  |  | 請負者
事業地
発議者 | 発注者 ・ 請負者 |  |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 | 指示 ・ 協議 ・ 通知 ・ 承諾 ・ 報告 ・ その他 （ ） ←該当項目を丸で囲む
内容 ：
処 理 ・ 回 答 | 発注者 | 上記について 指示 ・ 承諾 ・ 協議 ・ 通知 ・ 受理 ・ その他 （ ） します。
| 請負者 | 上記について 了解 ・ 協議 ・ 提出 ・ 報告 ・ 届出 ・ その他 （ ） します。
令和 年 月 日 |  |  | 林政部長 | 森林・林業課長 | 監督員 |  |  | 現 場 代理人
Note on J47: 押印後、2部提出する。 公社で処理・回答結果を記載後、1部返却。
現場代理人以外の押印も可能です
内容を記載し現場代理人が押印したものを２部提出してください。
公社で処理・回答したものを１部返却します。

## 令和5年度 (hidden)
地域機関名 | 市町村名 | 団地番号 | 団地名 | 植栽 年度 | 事業量 （面積） | 事業量 （延長） | 申請細目 | 申請内容 | 発注細目 | 発注時期 | 契約番号 | 工期 | 起案日 | 発注項目 | 契約日 | 事業体名
①村上 | 関川村 | 1581030 | 土沢 | S52.53.54 | 5.65 |  | 間伐 | 70m3 | 利用間伐 | 2 | 村上5-1 | 2023-08-31 | 2023-02-17 | 提案 |  | 関川村
①村上 | 関川村 | 1581030 | 土沢 |  |  | 800 | 森林作業道（間伐） | 25°以下 | 森林作業道 | 2
①村上 | 村上市 | 1584080 | 関口 | H8.9 | 3.27 |  | 保育間伐 | 選木あり（刈+伐+枝玉) | 除間伐 | 5 | 村上5-
①村上 | 村上市 | 1584080 | 関口 | H8.9 | 3.27 |  | 枝打ち | C-1000 | 枝打～４ | 5 | 村上5-
①村上 | 村上市 | 1585130 | 脇川 | S52 | 7 |  | 間伐 | 70m3 | 利用間伐 | 3 | 村上5- |  |  | 提案 |  | 村上市
①村上 | 村上市 | 1585130 | 脇川 |  |  | 200 | 森林作業道（間伐） | 25°以下 | 森林作業道 | 3
①村上 | 村上市 | 1585160 | 荒井沢 | S60 | 7.22 |  | 保育間伐 | 選木あり（刈+伐+枝玉) | 切捨間伐 | 3 | 村上5-
①村上 | 村上市 | 1585271 | 今川第２ | H5.7 | 3.52 |  | 保育間伐 | 選木あり（刈+伐+枝玉) | 除間伐 | 3 | 村上5- |  |  | 随意契約
①村上 | 村上市 | 1585280 | 塔下 | H12.13 | 3.37 |  | 枝打ち | C-1000 | 枝打～４ | 3 | 村上5-
②津川 | 阿賀町 | 2381080 | 平堀 | S57 | 2.6 |  | 間伐 | 60 | 利用間伐 | 8 | 津川5-
②津川 | 阿賀町 | 2381080 | 平堀 |  |  | 500 | 森林作業道（間伐） | 25°以下 | 森林作業道 | 8
②津川 | 阿賀町 | 2381110 | 古田 | S62.,63,H1 | 16.8 |  | 間伐 | 60 | 利用間伐 | 5 | 津川5- |  |  | 提案 |  | フォレストメイク
②津川 | 阿賀町 | 2381110 | 古田 |  |  | 4200 | 森林作業道（間伐） | 25°以下 | 森林作業道 | 5
②津川 | 阿賀町 | 2382010 | 深戸 | S48 | 4 |  | 間伐 | 70m3 | 利用間伐 | 9 | 津川5- |  |  | 提案 |  | フォレストメイク
②津川 | 阿賀町 | 2382010 | 深戸 |  |  | 800 | 森林作業道（間伐） | 25°以下 | 森林作業道 | 9
②津川 | 阿賀町 | 2383030 | 軽辺 | S51 | 2.2 |  | 間伐 | 60 | 利用間伐 | 済 | 津川4-8 | 2023-03-31 | 2022-12-27 | 提案 | 2022-01-13 | 東蒲原郡
②津川 | 阿賀町 | 2383030 | 軽辺 |  |  | 450 | 森林作業道（間伐） | 25°以下 | 森林作業道 | 済
②津川 | 阿賀町 | 2384053 | 金山第4 | H1 | 3.07 |  | 間伐 | 60 | 利用間伐 | 9 | 津川5- |  |  | 提案 |  | 東蒲原郡
②津川 | 阿賀町 | 2384053 | 金山第4 |  |  | 600 | 森林作業道（間伐） | 25°以下 | 森林作業道 | 9
②津川 | 阿賀町 | 2384110 | 五十島 | S48,49.50 | 6.31 |  | 間伐 | 70m3 | 利用間伐 | 済 | 津川4-7 | 2023-03-31 | 2022-11-02 | 指名競争 | 2022-11-14 | 東蒲原郡
②津川 | 阿賀町 | 2384110 | 五十島 | S50 | 1.1 |  | 間伐 | 0 | 切捨間伐 | 済
②津川 | 阿賀町 | 2384110 | 五十島 |  |  | 350 | 森林作業道（間伐） | 25°以下 | 森林作業道 | 済
②津川 | 阿賀町 | 2384220 | 西小出沢 | H10.11 | 12 |  | 保育間伐 | 選木あり（刈+伐+枝玉) | 除間伐 | 6 | 津川5- |  |  | 指名競争
②津川 | 阿賀町 | 2384220 | 西小出沢 | H10.11 | 12 |  | 枝打ち | C-1000 | 枝打～４ | 9 | 津川5- |  |  | 指名競争
③新潟 | 五泉市 | 3218041 | 小山田第2 | S54 | 3.67 |  | 間伐 | 60 | 利用間伐 | 6 | 新潟5- |  |  | 指名競争
③新潟 | 新発田市 | 3206061 | 中屋敷第2 | H11 | 2.3 |  | 保育間伐 | 選木あり（刈+伐+枝玉) | 除間伐 | 3 | 新潟5-
③新潟 | 阿賀野市 | 3301010 | 保田 | S48.49.50 | 5 |  | 間伐 | 60 | 利用間伐 | 2 | 新潟5- |  |  | 提案 |  | 坂詰製材所
③新潟 | 阿賀野市 | 3301010 | 保田 |  |  | 800 | 森林作業道（間伐） | 25°以下 | 森林作業道 | 2
③新潟 | 胎内市 | 3311020 | 坪穴 | S57 | 2.2 |  | 保育間伐 | 選木あり（伐+枝玉) | 切捨間伐 | 3 | 新潟5-
③新潟 | 胎内市 | 3311021 | 坪穴第2 | H7.8 | 3.9 |  | 保育間伐 | 選木あり（刈+伐+枝玉) | 除間伐 | 3 | 新潟5-
③新潟 | 胎内市 | 3311041 | 夏井第2 | H7 | 5 |  | 保育間伐 | 選木あり（刈+伐+枝玉) | 除間伐 | 6 | 新潟5-
③新潟 | 胎内市 | 3311101 | 須巻第2 | H11.12 | 8.65 |  | 保育間伐 | 選木あり（刈+伐+枝玉) | 除間伐 | 3 | 新潟5-
③新潟 | 胎内市 | 3311101 | 須巻第2 | H11.12 | 2 |  | 枝打ち | C-1000 | 枝打～４ | 9 | 新潟5-
③新潟 | 五泉市 | 3322020 | 杉川 | S55.61.62 | 11.3 |  | 間伐 | 70m3 | 利用間伐 | 6 | 新潟5- |  |  | 指名競争
③新潟 | 五泉市 | 3322031 | 川内第2 | S58 | 2 |  | 保育間伐 | 選木あり（伐+枝玉) | 切捨間伐 | 6 | 新潟5-
③新潟 | 五泉市 | 3322031 | 川内第2 |  |  | 400 | 非補助事業 |  | 作業路補修 | 6 | 非5-
③新潟 | 五泉市 | 3322110 | 大フナ | H9 | 2 |  | 保育間伐 | 選木あり（刈+伐+枝玉) | 除間伐 | 3 | 新潟5-
③新潟 | 五泉市 | 3322110 | 大フナ | H9 | 1 |  | 枝打ち | C-750 | 枝打～４ | 9 | 新潟5-
④長岡 | 柏崎市 | 4205010 | 細越 | S48.49.50 | 9.52 |  | 間伐 | 80m3 | 利用間伐 | 済 | 長岡4-9 | 2022-03-31 | 2022-09-14 | 指名競争 | 2022-09-30 | 村山土建
④長岡 | 柏崎市 | 4205010 | 細越 |  |  | 1000 | 森林作業道（間伐） | 25°以下 | 森林作業道 | 済
④長岡 | 柏崎市 | 4205022 | 水上第3 | H10.11 | 7.5 |  | 保育間伐 | 選木あり（刈+伐+枝玉) | 除間伐 | 2 | 長岡5-1 | 2023-10-31 | 2023-02-17 | 指名競争
④長岡 | 柏崎市 | 4205022 | 水上第3 | H10.11 | 7.5 |  | 枝打ち | C-1000 | 枝打～４ | 2
④長岡 | 長岡市 | 4215091 | 葎谷第2 | H12 | 2.62 |  | 保育間伐 | 選木あり（刈+伐+枝玉) | 除間伐 | 3 | 長岡5-
④長岡 | 長岡市 | 4215091 | 葎谷第2 | H12 | 2.62 |  | 枝打ち | C-1000 | 枝打～４ | 3 | 長岡5-
④長岡 | 三条市 | 4362050 | 曲谷 | S61.62.H1.2 | 9.63 |  | 保育間伐 | 選木あり（刈＋伐＋枝玉） | 切捨間伐 | 2 | 長岡5- |  |  | 指名競争
④長岡 | 三条市 | 4362053 | 曲谷第4 | H6 | 6.65 |  | 保育間伐 | 選木あり（刈＋伐＋枝玉） | 切捨間伐 | 9 | 長岡5-
④長岡 | 三条市 | 4362102 | 名下第3 | H13.14 | 9.2 |  | 保育間伐 | 選木あり（刈+伐+枝玉) | 除間伐 | 2 | 長岡5- |  |  | 指名競争
④長岡 | 三条市 | 4362102 | 名下第3 | H13.14 | 9.2 |  | 枝打ち | C-750 | 枝打～４ | 2
④長岡 | 三条市 | 4363020 | 北潟 | H13.14.15 | 3.04 |  | 間伐 | 70m3 | 利用間伐 | 6 | 長岡5- |  |  |  |  | 中越よつば
④長岡 | 三条市 | 4363020 | 北潟 | H13.14 | 0.38 |  | 保育間伐 | 選木あり（刈＋伐＋枝玉） | 切捨間伐 | 6
④長岡 | 三条市 | 4363020 | 北潟 |  |  | 600 | 森林作業道（間伐） | 25°以下 | 森林作業道 | 6
④長岡 | 長岡市 | 4502110 | 千谷沢 | H1 | 3.8 |  | 保育間伐 | 選木あり（刈＋伐＋枝玉） | 切捨間伐 | 6 | 長岡5-
⑤南魚沼 | 十日町市 | 5210010 | 真田 | S52 | 3.5 |  | 間伐 | 60 | 利用間伐 | 済 | 南魚沼4-8 | 2023-09-30 | 2022-09-16 | 指名競争 | 2022-09-30 | 十日町地域
⑤南魚沼 | 十日町市 | 5210010 | 真田 |  |  | 150 | 森林作業道（間伐） | 25°以下 | 森林作業道 | 済
⑤南魚沼 | 十日町市 | 5210040 | 塩ノ又 | S52.53.54 | 7.08 |  | 間伐 | 50 | 利用間伐 | 5 | 南魚沼5- |  |  | 指名競争
⑤南魚沼 | 十日町市 | 5210040 | 塩ノ又 |  |  | 700 | 森林作業道（間伐） | 25°以下 | 森林作業道 | 5
⑤南魚沼 | 魚沼市 | 5446062 | 谷内第3 | S63 | 1.3 |  | 間伐 | 40 | 利用間伐 | 3 | 南魚沼5- |  |  | 提案 |  | 魚沼市
⑤南魚沼 | 魚沼市 | 5446062 | 谷内第3 | S62 | 1.7 |  | 間伐 | 0 | 切捨間伐 | 3
⑤南魚沼 | 魚沼市 | 5446062 | 谷内第3 |  |  | 410 | 森林作業道（間伐） | 25°以下 | 森林作業道 | 3
⑤南魚沼 | 魚沼市 | 5446101 | 倉第2 | H7.8.9.10 | 3.94 |  | 保育間伐 | 選木あり（刈+伐+枝玉) | 除間伐 | 5 | 南魚沼5-
⑤南魚沼 | 魚沼市 | 5446101 | 倉第2 | H7.8.9.10 | 3.94 |  | 枝打ち | C-1000 | 枝打～４ | 5 | 南魚沼5-
⑤南魚沼 | 魚沼市 | 5446130 | ウラ山 | H6 | 2.59 |  | 保育間伐 | 選木あり（刈+伐+枝玉) | 除間伐 | 5 | 南魚沼5-
⑤南魚沼 | 魚沼市 | 5446130 | ウラ山 | H6 | 2.59 |  | 枝打ち | C-1000 | 枝打～４ | 5 | 南魚沼5-
⑤南魚沼 | 南魚沼市 | 5462010 | 塩沢 | S50.51.52 | 7.56 |  | 間伐 | 60 | 利用間伐 | 6 | 南魚沼5-
⑤南魚沼 | 南魚沼市 | 5462010 | 塩沢 |  |  | 600 | 森林作業道（間伐） | 25°以下 | 森林作業道 | 6
⑤南魚沼 | 十日町市 | 6524010 | 坪野 | S51.52 | 2 |  | 間伐 | 70 | 利用間伐 | 6 | 南魚沼5-
⑥上越 | 上越市 | 6222070 | 中ノ俣 | S57.58.59 | 5.5 |  | 間伐 | 60 | 利用間伐 | 6 | 上越5- |  |  | 提案
⑥上越 | 上越市 | 6222070 | 中ノ俣 | S57.58.59 | 4.27 |  | 保育間伐 | 選木あり（刈+伐+枝玉) | 切捨間伐 | 6
⑥上越 | 上越市 | 6222070 | 中ノ俣 |  |  | 1400 | 森林作業道（間伐） | 25°以下 | 森林作業道 | 6
⑥上越 | 上越市 | 6222070 | 中ノ俣 |  |  | 100 | 森林作業道（間伐） | 25°超 | 森林作業道 | 6
⑥上越 | 上越市 | 6525021 | 大島第2 | S52.53 | 5.01 |  | 間伐 | 50 | 利用間伐 | 3 | 上越5- |  |  | 提案 |  | ゆきぐに
⑥上越 | 上越市 | 6525021 | 大島第2 |  |  | 1200 | 森林作業道（間伐） | 25°以下 | 森林作業道 | 3
⑥上越 | 上越市 | 6525021 | 大島第2 | S53 | 3.24 |  | 保育間伐 | 選木あり（刈+伐+枝玉) | 切捨間伐 | 3
⑥上越 | 上越市 | 6544050 | 東田中 | H5.6 | 2.5 |  | 間伐 | 50 | 利用間伐 | 3 | 上越5- |  |  | 提案 |  | くびき野
⑥上越 | 上越市 | 6544050 | 東田中 | H5.6 | 0.91 |  | 間伐 | 0 | 切捨間伐 | 3
⑥上越 | 上越市 | 6544050 | 東田中 | H5 | 0.64 |  | 保育間伐 | 選木あり（刈＋伐＋枝玉） | 切捨間伐 | 3
⑥上越 | 上越市 | 6544050 | 東田中 |  |  | 650 | 森林作業道（間伐） | 25°以下 | 森林作業道 | 3
⑥上越 | 上越市 | 6548031 | 筒方第2 | H6.7.8.9 | 4.16 |  | 保育間伐 | 選木あり（刈+伐+枝玉) | 除間伐 | 3 | 上越5-
⑥上越 | 上越市 | 6548031 | 筒方第2 | H6.7.8.9 | 4.16 |  | 枝打ち | C-750 | 枝打～４ | 9 | 上越5-
⑥上越 | 上越市 | 6549030 | 赤池 | S51.52.53 | 10.64 |  | 間伐 | 70 | 利用間伐 | 6 | 上越5- |  |  | 指名競争
⑥上越 | 上越市 | 6549030 | 赤池 |  |  | 150 | 森林作業道（間伐） | 25°以下 | 森林作業道 | 6
⑥上越 | 上越市 | 6550022 | 水吉第3 | H5 | 4 |  | 間伐 | 50 | 利用間伐 | 9 | 上越5- |  |  | 提案 |  | くびき野
⑦糸魚川 | 糸魚川市 | 7216150 | 牧山 | S58.59.60 | 4.79 |  | 間伐 | 80 | 利用間伐 | 済 | 糸魚川4-1 | 2023-03-31 | 2022-10-26 | 提案 | 2022-11-07 | ぬながわ
⑦糸魚川 | 糸魚川市 | 7216150 | 牧山 |  |  | 950 | 森林作業道（間伐） | 25°以下 | 森林作業道 | 済
⑦糸魚川 | 糸魚川市 | 7216150 | 牧山 | S58.60.61 | 8.99 |  | 間伐 | 70 | 利用間伐 | 8 | 糸魚川5- |  |  | 提案 |  | ぬながわ
⑦糸魚川 | 糸魚川市 | 7216150 | 牧山 |  |  | 900 | 森林作業道（間伐） | 25°以下 | 森林作業道 | 8
⑧佐渡 | 佐渡市 | 8219030 | 白瀬 | S55.56.57 | 7.62 |  | 保育間伐 | 選木あり（刈＋伐） | 切捨間伐 | 3 | 佐渡5-
⑧佐渡 | 佐渡市 | 8602020 | 山田 | S50.51 | 4.43 |  | 間伐 | 60 | 利用間伐 | 済 | 佐渡4-7 | 2023-01-20 | 2022-09-16 | 提案 | 2022-09-30 | 両津東部
⑧佐渡 | 佐渡市 | 8602020 | 山田 | S51 | 3 |  | 間伐 | 70m3 | 利用間伐 | 済
⑧佐渡 | 佐渡市 | 8602020 | 山田 |  |  | 750 | 森林作業道（間伐） | 25°以下 | 森林作業道 | 済
⑧佐渡 | 佐渡市 | 8602020 | 山田 |  |  | 150 | 非補助事業 |  | 作業路補修 | 済
⑧佐渡 | 佐渡市 | 8602021 | 山田第2 | S55.56 | 9.5 |  | 間伐 | 50 | 利用間伐 | 3 | 佐渡5- |  |  | 提案 |  | 両津東部
⑧佐渡 | 佐渡市 | 8602021 | 山田第2 |  |  | 600 | 森林作業道（間伐） | 25°以下 | 森林作業道 | 3
⑧佐渡 | 佐渡市 | 8603010 | 泉 | S57 | 4 |  | 非補助事業 | 選木あり（刈＋伐） | 切捨間伐 | 済 | カ4-3 | 2023-03-20 | 2022-10-13 | 随意契約 | 2022-10-25 | 佐渡
⑧佐渡 | 佐渡市 | 8603020 | 新保 | S60.61 | 6 |  | 保育間伐 | 選木あり（刈＋伐） | 切捨間伐 | 済 | 佐渡4-8 | 2023-02-28 | 2022-10-04 | 随意契約 | 2022-10-21 | 両津東部
⑧佐渡 | 佐渡市 | 8603030 | 西方 | H1.2 | 5.35 |  | 間伐 | 50 | 利用間伐 | 8 | 佐渡5- |  |  | 提案 |  | 両津東部
⑧佐渡 | 佐渡市 | 8603030 | 西方 |  |  | 700 | 森林作業道（間伐） | 25°以下 | 森林作業道 | 8
⑧佐渡 | 佐渡市 | 8605010 | 猿橋 | S53.54 | 8 |  | 間伐 | 50 | 利用間伐 | 6 | 佐渡5- |  |  | 提案 |  | 新穂
⑧佐渡 | 佐渡市 | 8605010 | 猿橋 |  |  | 600 | 森林作業道（間伐） | 25°以下 | 森林作業道 | 6
⑧佐渡 | 佐渡市 | 8606020 | 新町 | S63 | 2 |  | 保育間伐 | 選木あり（刈＋伐） | 切捨間伐 | 済 | 佐渡4-9 | 2023-01-20 | 2022-10-04 | 随意契約 | 2022-10-21 | 佐渡
⑧佐渡 | 佐渡市 | 8606030 | 新畑野 | H3 | 2.8 |  | 保育間伐 | 選木あり（刈＋伐） | 切捨間伐 | 3 | 佐渡5-
|  |  | 54 |  | 361.77 | 20710 |  |  |  | 101 | 20 | 11 | 11 | 34 | 9 | 24
団地数
発注細目 | 申請細目 | 5ヵ年計画 | 1/21当初計画 | 発注面積 | 申請面積 | 計画差引 | 発注差引 | 非補助事業 | 発注細目 | 済 | 2 | 3 | 計 | 実施 | 計画実施率
除伐 | 除伐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 除伐 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
除間伐 | 保育間伐 | 54.25 | 76.74 | 70.65 | 129.1 | 16.4 | -6.09 | 7.71 | 除間伐 | 0 | 16.7 | 27.15 | 43.85 | 62.07% | 80.83%
切捨間伐 |  | 65.63 | 62.92 | 66.16 |  | 0.53 | 3.24 |  | 切捨間伐 | 13.1 | 9.63 | 26.33 | 49.06 | 74.15% | 74.75%
枝打～2 | 枝打ち | 0 | 0 | 0 | 51.65 | 0 | 0 | 0 | 枝打～2 | 0 | 0 | 0 | 0
枝打～４ |  | 25.96 | 56.52 | 51.65 |  | 25.69 | -4.87 |  | 枝打～４ | 0 | 16.7 | 5.99 | 22.69 | 43.93% | 87.4%
保育事業計 |  | 145.84 | 196.18 | 188.46 | 180.75 | 42.62 | -7.72 | 7.71 | 保育事業計 | 12 | 43.03 | 56.86 | 111.89 | 59.37% | 76.72%
利用間伐 | 間伐 | 174.74 | 173.3 | 173.31 | 177.02 | -1.43 | 0.01 |  | 利用間伐 | 33.75 | 10.65 | 25.31 | 69.71 | 40.22% | 39.89%
合計 |  | 320.58 | 369.48 | 361.77 | 357.77 | 41.19 | -7.71 | 申請細目 | 間伐 | 34.85 | 10.65 | 27.92 | 73.42 | 41.48% | 42.02%
|  |  |  | 10ｍ3間伐＝ | 3.71 |  |  |  | 合計 | 46.85 | 53.68 | 84.78 | 185.31
|  |  |  | 計画-申請差＝ | -34.91 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | 2.61 | 3.71
森林作業道 | 森林作業道（間伐） | 16670 | 20160 | 20160 | 20160 | 3490 | 0 |  | 森林作業道 | 3650 | 1600 | 3060 | 8310 | 41.22% | 49.85%
林業専用道 | 非公共 | 542 | 0 | 0 | 0 | -542 | 0 |  | 林業専用道 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0%
作業路補修 | 非補助事業 | 1748 | 550 | 550 | 550 | -1198 | 0 |  | 作業路補修 | 150 | 0 | 0 | 150 | 27.27% | 8.581%
合計 |  | 18960 | 20710 | 20710 | 20710 | 1750 | 0 |  | 合計 | 3800 | 1600 | 3060 | 8460 | 40.85% | 44.62%
|  | 発注細目 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 計 | 合計 | 実施 | 計画実施率
|  | 除伐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 除間伐 | 0 | 9.8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 70.65 | 100% | 130.2%
|  | 切捨間伐 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 66.16 | 100% | 100.8%
|  | 枝打～2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 枝打～４ | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 19.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.96 | 51.65 | 100% | 199%
|  | 保育事業計 | 0 | 19.6 | 27.45 | 0 | 0 | 25.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.86 | 184.75 | 98.03% | 126.7%
|  | 利用間伐 | 0 | 23.88 | 51.71 | 0 | 16.94 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 173.31 | 100% | 99.18%
| 申請細目 | 間伐 | 0 | 23.88 | 51.71 | 0 | 16.94 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 177.02 | 100% | 101.3%
|  | 合計 | 0 | 43.48 | 79.16 | 0 | 16.94 | 36.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.46 | 180.17 | 49.8% | 56.2%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.31
|  | 森林作業道 | 0 | 4900 | 3450 | 0 | 2100 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11850 | 20160 | 100% | 120.9%
|  | 林業専用道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0%
|  | 作業路補修 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 550 | 100% | 31.46%
|  | 合計 | 0 | 4900 | 3850 | 0 | 2100 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12250 | 20710