令和2年度｢企画提案型利用間伐等促進事業｣に係る

企画提案書作成のための仕様書

Ⅰ．提出書類

　○新潟県農林公社｢企画提案型利用間伐等促進事業企画提案書｣

　　【添付資料】：施業図面・現況写真・間伐プロット調査表（別紙１）・利用間伐調書（別紙２）・売払金額積算表（別紙３）・事業体の概要・事業実施体制表

　１．企画提案書の記載事項

　　　提案書には、提案内容の評価を受けるため、次の事項について記載する。

【実施団地】　　　　　　・団地名

【所在地】　　　　　　　・市町村名及び、地区名

《年度別事業計画》

　　　　　　　　　　　　・間伐計画対象面積に対して、単年度実施計画・複数年度

　　　　　　　　　　　　実施計画の別

　　　　　　　　　　　　・計画年度、植栽年度、間伐面積、搬出材積、作業道延長（複数団地の場合は、それぞれの団地名を記載）

《実施年度計画》

【現在の状況】　　　　　・現地調査を実施後、別紙１・別紙２を作成

　　　　　　　　　　　　・実施年度の施業林齢、面積、間伐木樹高・胸高直径、立木成立本数、根元曲がり高、林内地形傾斜（別紙１・別紙２参照）

《事業実施計画》

【施業予定期間】　　　　・施業予定期間（間伐施業は年度内とする）

　　　　　　　　　　　　・申請書最終提出期限までには、検査を受けられる工期

【施業内容】　　　　　　・列状・定性間伐で間伐率20％以上の利用間伐を実施

１、実施区域　　　　・施業図面に位置明示

２、森林作業道　　　・施業図面に図示（延長、斜面傾斜記入）

３、山土場の設定　　・施業図面に図示

４、現況写真　　　　・現況がわかる写真

　　　　　　　　　　　　・森林作業道開設の起・終点

【利用間伐作業システム】

　　　　　　　　　　　　・伐倒、集材、造材、搬出、運搬の各工程で使用する高性能林業機械名及び集材、搬出距離

《事業実施提案ポイント》

　　　　　　　　　　　　・利用間伐と森林作業道事業の基本的な考え方及び、考慮した点などの施業実施結果により期待できる森林整備等における効果など。

《販売実施計画》

　　　　　　　　　　　　・伐採の間伐材は利用することを原則に販売する（別紙３　売払精算金額積算表を作成）

【販売・運搬計画】　　　・搬出材積、販売金額、売払精算金額、運搬距離、販売手数料を記載（別紙３参照）

《販売実施提案ポイント》

　　　　　　　　　　　　・販売計画、運搬計画の基本的な考え方及び考慮した点など

《収支計算》

　　　　　　　　　　　　・直接事業費（間伐事業費、森林作業道開設費）、補助金

収入、間伐材売払収入、公社雑費（10.5%）

【企画提案者について】　・事業体名、住所、電話番号、FAX番号、森林施業プランナー氏名・認定番号（共同事業体として提案する場合は、共同事業体協定書を添付する）

《事業体の概要》

　　　　　　　　　　　　・①事業体名、②代表者氏名、③所在地、④従業員数（内訳）、⑤主な事業内容、実績（全体事業内容及び公社造林地施業内容）

《事業体の実施体制等》

　　　　　　　　　　　　・①現場組織体制表、②実施工程計画表、③緊急時連絡系統図、④安全衛生管理組織図

Ⅱ．企画提案型利用間伐等促進事業における施業実施の流れ

（１）企画提案書提出　　・審査会前に提案書の内容確認。

（２）提案書評価審査会　・利用間伐・販売事業計画で見積依頼者の確定

（３）見積金額提出　　　・契約者の確定（直接事業費の金額は1,000円単位と

　　　　　　　　　　　　　する。）

（４）請負契約締結　　　・契約内容の確認

（５）素材販売契約　　　・利用材積（別紙４間伐検知表）が確定後

（６）完成報告の届け

　　　及び清算　　　　　・事業完了後に完成届けを提出、出来型検査を実施後精算。

（添付資料：完成写真、実測出来型測量図など）

Ⅲ. 提案書作成上の留意点

（１）　１対象団地に付き、１提案書とする（ただし、隣接地で同時施業の場合は１つの提案書にまとめて良い）。

（２）　提案書は、Ａ４用紙縦向き横書きとし、文字サイズは１０ポイント以上とする。

ただし、図表その他の関係で前記によれない場合はその限りでない。枚数に制限は設けないが、表紙の次ページよりページ数を記載する。

（３）　提案書の１枚目は表紙とし、｢新潟県農林公社企画提案型利用間伐等促進事業企画提案書｣と表題を付し、当該提案書の団地名、提出者名ならびに本件の担当者及び連絡先を明記すること。

（４）　その他必要事項がある場合は、その旨を記載すること。